{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Zeitplan mFRR","Zeitplan aFRR","Inhatliche Beschreibung"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Zeitplan mFRR","index":0,"n_rows":15,"n_cols":16,"rows_kept":15,"merged":[[1,1,1,5],[1,6,1,9],[1,10,1,13],[3,6,3,9],[3,10,3,13],[4,6,4,9],[4,10,4,13],[5,6,5,9],[5,10,5,13],[6,6,6,9],[6,10,6,13],[7,6,7,9],[7,10,7,13],[8,3,8,5],[8,10,8,13]]}
[]
["Zeitplan Umsetzung Veröffentlichungen MARI","2022-08-01",{"$nulls":4},"Sep 22 (Go-Live MARI)",{"$nulls":3},"2022-10-01",{"$nulls":4},"Anmerkungen"]
["KW",18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]
["Net positions/Exchanged volumes (Art. 3.17 mFRR IF)"]
["Reasons for changes to bid availability (Art. 9.7, 9.9 mFRR IF)"]
["Balancing border capacity limitation 4.3 mFRR IF"]
["disconnection and platform unavailability 3.16 mFFR IF\n"]
["Permanent limitations to cross-border capacity"]
["Optimisation algorithm in common platforms (12.3.k EB GL)",{"$nulls":14},"1 Monat vor Go-Live"]
[]
["Start MARI-Veröffentlichungen",null,null,"Go-live Window MARI: 15.08 - 15.09.2022"]
[]
["Datenquelle und Datenlieferant: ","MARI",{"$nulls":3},"TSO"]
[]
["Veröffentlichungsort:","ENTSO-E Transparenzplattform (PROD)",{"$nulls":13},"API User Guide"]

{"sheet":"Zeitplan aFRR","index":1,"n_rows":19,"n_cols":16,"rows_kept":19,"merged":[[1,1,1,4],[1,5,1,8],[1,9,1,12],[1,22,1,25],[3,22,3,25],[11,7,11,9]]}
[]
["Zeitplan Umsetzung Veröffentlichungen PICASSO",{"$nulls":4},"2022-06-01",{"$nulls":3},"2022-07-01",{"$nulls":4},"Anmerkungen"]
["KW",19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30]
["Net positions/Exchanged volumes (Art. 3.16 aFRR IF, 4sek. Werte)",{"$nulls":6},"22."," ","08.",null,"22.",null,null,"Veröffentlichung auf ETP PROD löst Veröffentlichung auf TBW-HP ab."]
["Net positions/Cross-border marginal prices (Art. 3.16 aFRR IF, 4sek. Werte)",{"$nulls":6},"22.",null,"08.",null,"22.",null,null,"Veröffentlichung auf ETP PROD löst Veröffentlichung auf TBW-HP ab."]
["Reasons for changes to bid availability (Art. 9.8 aFRR IF)",{"$nulls":6},"22.",null,"08.",null,"22.",null,null,"Veröffentlichung auf ETP PROD löst Veröffentlichung auf TBW-HP ab."]
["Balancing border capacity limitations (Art. 4.4 aFRR IF)",{"$nulls":6},"22.",{"$nulls":6},"Testdaten aktuell unter LFA|DE(TenneT GER) - LFA|AT"]
["Disconection and platform unavailability \"Fall backs\" (Art. 3.10 aFRR IF)",{"$nulls":6},"22."]
["Permanent limitations (Art. 4.5 aFRR IF)",{"$nulls":6},"22."]
["Optimisation algorithm in common platforms (12.3.k EB GL)"]
[]
["Start Zielmarktdesign und PICASSO-Veröffentlichungen: ",{"$nulls":6},"22.06.2022"]
[]
["Datenquelle und Datenlieferant: ","PICASSO",null,null,"TSO"]
[]
["Veröffentlichungsort:","TransnetBW-Homepage (mit Testdaten)"]
[null,"TransnetBW-Homepage (mit Produktivdaten)"]
[null,"ENTSO-E Transparenzplattform (TEST)",{"$nulls":13},"API User Guide"]
[null,"ENTSO-E Transparenzplattform (PROD)",{"$nulls":13},"API User Guide"]

{"sheet":"Inhatliche Beschreibung","index":2,"n_rows":7,"n_cols":6,"rows_kept":7}
["Name","Gesetzliche Grundlage","Beschreibung","Neu?","Plattform to publish","Data Provider "]
["net positions (exchanged volumes)","§ 3.17 a/mFRR IF","\nAusgetauschte Energiemengen / Cross boarder marginal price\n","ja","ETP","PICASSO / MARI"]
["reasons for changes to bid availability","§9.7 & 9.9 a/mFRR IF\n","Information über Änderung von Verfügbarkeit oder angebotene Menge eines Gebots. Grund und Marktrolle des Antragstellers","ja","ETP","PICASSO / MARI"]
["disconnection and platform unavailability (fall-backs)\n","§ 3.11 a/mFRR IF","Trennung und Wiederanbindung von ÜNB an europäische Plattform.Nichtverfügbarkeit und Algorithmusfehler der europäischen Plattform","ja","ETP","PICASSO / MARI"]
["permanent limitations to cross-border capacitiy","§4.5 a/mFRR IF","Dauerhafte Einschränkung aufgrund technischer Limitierungen, welche den Austausch über HGÜ-Leitung verhindern.","ja","ETP","TSO"]
["Balncing border capacity limitations","§4.3 & 4.4 a/mFRR IF","Grenzübergreifende Kapazitätsgrenzen als Zeitreihe aufgelöst nach Prozessart und Zeitintervall der Limitierung\n","ja","ETP","PICASSO / MARI"]
["Optimisation algorithms in common plattforms (PDF)","§12.3.k EBGL","Beschreibung der Anforderungen an die entwickelten Algorithmen und deren Änderungen gemäß Artikel 58 EB GL (Reservealgorithmen)","Nein","ETP","PICASSO / MARI"]